## Plan1
Status | cd_projeto_status | Consultor_Responsavel | Projeto | Aberto_em | Cliente | centro_de_custo | T_Concluidas | T_Total | data_inicio_projeto | data_termino_projeto | Previsto | Realizado | conclusao_caculado | conclusao_estimado | Prioridade | Dias_úteis | Custo Planejado | Valor_fechado | status_andamento
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 199 | 2022-05-26 | Cliente 1 | null | 2 | 6 | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 5.17 | 7 | 135.48 | 33.33 | 3. Média | 26 | 1000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 105 | 2021-10-29 | Cliente 1 | null | 1 | 2 |  |  | 26.5 | 4.58 | 17.3 | 50 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 9 | 316 | 2023-09-06 | Cliente 2 | null | 37 | 79 | 2023-08-24 | 2024-06-30 | 67 | 46.23 | 44.21 | 46.84 | 2. Alta | 214 | 85936 | 0
5 - Cancelados | 7 | A DEFINIR | 156 | 2022-03-11 | Cliente 3 | null | 6 | 6 |  |  | 4 | 0.08 | 2.08 | 100 | 5. Programada | 0 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 2 | 100 | 2021-10-22 | Cliente 3 | null | 3 | 4 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 4 | 1.83 | 45.83 | 75 | 5. Programada | 2 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 324 | 2023-10-19 | Cliente 3 | null | 6 | 15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | null | 9.1 | 0 | 40 | 5. Programada | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 2 | 21 | 2021-07-23 | Cliente 4 | null | 17 | 19 | 2021-07-15 | 2021-12-09 | 14.58 | 51.38 | 0 | 0 | 5. Programada | 106 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 70 | 2021-08-17 | Cliente 5 | null | 15 | 16 | 2021-08-17 | 2021-11-12 | 91.5 | 91.18 | 0 | 0 | 5. Programada | 64 | 13699 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 167 | 2022-03-30 | Cliente 6 | null | null | 6 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 4 | 0.28 | 7.08 | 0 | 5. Programada | 66 | 5400 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 335 | 2023-11-29 | Cliente 7 | null | 8 | 15 | 2023-10-09 | 2024-05-31 | null | 2.62 | 0 | 53.33 | null | 164 | 0 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 320 | 2023-09-26 | Cliente 8 | null | null | 9 |  |  | 0 | null | 0 | 0 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Projeto Inacabado | 364 | 2024-04-29 | Cliente 9 | null | 7 | 14 | 2023-10-05 | 2024-05-31 | 5.67 | 2.02 | 35.59 | 50 | null | 165 | 0 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 183 | 2022-04-07 | Cliente 9 | null | 26 | 29 | 2022-04-07 | 2023-06-30 | 88.5 | 154.6 | 174.69 | 89.66 | 3. Média | 313 | 148362 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 39 | 2021-07-29 | Cliente 10 | null | 19 | 19 | 2021-06-10 | 2021-09-03 | 9.52 | 34.95 | 0 | 100 | 3. Média | 62 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 1 | 270 | 2023-01-11 | Cliente 11 | null | 68 | 87 | 2022-11-30 | 2024-06-30 | 110 | 54.47 | 49.52 | 78.16 | 5. Programada | 401 | 64184 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 140 | 2022-02-07 | Cliente 12 | null | 6 | 6 | 2022-02-10 | 2022-03-18 | 9 | 0.58 | 6.48 | 100 | 3. Média | 27 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 249 | 2022-10-24 | Cliente 13 | null | 3 | 5 |  |  | 5 | 17.42 | 348.33 | 60 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 355 | 2024-04-01 | Cliente 14 | null | 21 | 96 | 2024-03-27 | 2024-07-31 | 26 | 7.18 | 23.14 | 21.88 | null | 89 | 3000 | 0
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 231 | 2022-08-31 | Cliente 15 | null | 9 | 12 | 2022-08-30 | 2024-05-31 | 3.75 | 5.75 | 153.33 | 75 | 5. Programada | 443 | 1500 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 241 | 2022-09-19 | Cliente 15 | null | 1 | 5 |  |  | 49 | 1.45 | 2.96 | 20 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 1 | 362 | 2024-04-24 | Cliente 16 | null | 17 | 125 | 2024-04-22 | 2024-07-31 | 39 | 1.45 | 3.22 | 13.6 | null | 71 | 1.23 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 207 | 2022-06-08 | Cliente 17 | null | 4 | 7 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | 9 | 7.15 | 79.44 | 57.14 | 5. Programada | 5 | 3600 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 4 | 201 | 2022-05-31 | Cliente 18 | null | 9 | 20 | 2022-06-13 | 2022-10-14 | 15 | 9.33 | 62.22 | 45 | 5. Programada | 89 | 8928 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 10 | 97 | 2021-10-09 | Cliente 19 | null | null | 3 | 2020-11-13 | 2021-11-30 | 50 | 0.02 | 0.03 | 0 | 5. Programada | 266 | 7500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 223 | 2022-08-05 | Cliente 20 | null | 1 | 5 |  |  | null | 15.03 | 0 | 20 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 3 | 71 | 2021-08-17 | Cliente 21 | null | 72 | 76 | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 100.75 | 81.28 | 0 | 0 | 5. Programada | 86 | 7920 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | A DEFINIR | 161 | 2022-03-21 | Cliente 22 | null | 2 | 6 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | 4 | 0.92 | 22.92 | 33.33 | 5. Programada | 73 | 1500 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 171 | 2022-03-30 | Cliente 23 | null | 15 | 19 | 2022-03-30 | 2022-10-21 | 18 | 22.52 | 125.09 | 78.95 | 3. Média | 146 | 29184 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 218 | 2022-07-01 | Cliente 24 | null | 94 | 99 | 2022-06-21 | 2023-06-30 | 171.4 | 331.32 | 156.66 | 94.95 | 2. Alta | 266 | 85936 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 14 | 278 | 2023-02-07 | Cliente 25 | null | 17 | 33 | 2023-01-31 | 2023-06-08 | 14.25 | 10.57 | 74.15 | 51.52 | 5. Programada | 90 | 9776 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 251 | 2022-10-26 | Cliente 26 | null | 16 | 23 | 2022-10-24 | 2023-05-15 | 16 | 31.05 | 194.06 | 69.57 | 5. Programada | 141 | 26297 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 136 | 2022-01-25 | Cliente 27 | null | 131 | 136 | 2022-01-24 | 2023-06-15 | 283.25 | 426.97 | 109.13 | 96.32 | 3. Média | 358 | 94964 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 6 | 204 | 2022-06-03 | Cliente 28 | null | 2 | 5 | 2022-06-03 |  | 0 | 0.27 | 0 | 40 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 338 | 2023-12-10 | Cliente 29 | null | null | 1 |  |  | null | 3 | 0 | 0 | 2. Alta | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 53 | 2021-08-02 | Cliente 30 | null | 21 | 24 | 2020-12-07 | 2022-01-31 | 20.5 | 24.8 | 120.98 | 87.5 | 3. Média | 294 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 93 | 2021-10-02 | Cliente 31 | null | 14 | 22 | 2021-10-02 | 2022-02-25 | 17.5 | 12.97 | 74.1 | 65.91 | 5. Programada | 102 | 2250 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 13 | 321 | 2023-09-26 | Cliente 32 | null | null | 5 |  |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 179 | 2022-04-06 | Cliente 32 | null | 1 | 6 | 2022-05-19 | 2022-06-30 | 4 | 64.03 | 1600.83 | 16.67 | 5. Programada | 31 | 1500 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 229 | 2022-08-25 | Cliente 33 | null | 7 | 21 | 2022-08-23 | 2022-12-26 | 25 | 13.28 | 53.13 | 33.33 | 5. Programada | 90 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 142 | 2022-02-07 | Cliente 34 | null | 16 | 23 | 2022-02-07 | 2022-07-20 | 33 | 16.9 | 51.21 | 69.57 | 5. Programada | 114 | 82694 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 285 | 2023-03-20 | Cliente 35 | null | null | 5 |  |  | 11 | 0.05 | 0.45 | 0 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 7 | 87 | 2021-09-16 | Cliente 36 | null | 25 | 26 | 2021-09-16 | 2022-05-25 | 18 | 23.55 | 130.83 | 98.08 | 5. Programada | 175 | 2250 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 137 | 2022-01-27 | Cliente 37 | null | 4 | 6 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 4 | 20.05 | 501.25 | 66.67 | 5. Programada | 24 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 198 | 2022-05-26 | Cliente 37 | null | 3 | 5 | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 4 | 10.15 | 253.75 | 60 | 3. Média | 22 | 12960 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 94 | 2021-10-04 | Cliente 37 | null | 9 | 12 |  |  | 242 | 217.35 | 89.81 | 75 | 5. Programada | 0 | 25350.2 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 86 | 2021-09-15 | Cliente 37 | null | 3 | 6 | 2021-09-21 | 2022-05-16 | 4.25 | 4.35 | 102.35 | 50 | 3. Média | 166 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 13 | 314 | 2023-08-23 | Cliente 37 | null | 2 | 5 |  |  | 0 | 2.25 | 0 | 40 | 3. Média | 0 | 1000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 169 | 2022-03-30 | Cliente 37 | null | 1 | 6 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 4 | 6.98 | 174.58 | 16.67 | 5. Programada | 38 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 339 | 2023-12-19 | Cliente 37 | null | null | 16 |  |  | null | 0.08 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 317 | 2023-09-11 | Cliente 37 | null | 9 | 12 | 2023-09-04 | 2024-05-31 | 3.75 | 21.57 | 575.11 | 75 | 5. Programada | 187 | 1500 | 0
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 66 | 2021-08-11 | Cliente 38 | null | 12 | 19 | 2020-09-09 | 2022-06-01 | 12 | 22.07 | 183.75 | 63.16 | 3. Média | 437 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 10 | 45 | 2021-08-02 | Cliente 39 | null | 18 | 24 | 2021-05-27 | 2022-02-17 | 91 | 97.6 | 69.22 | 75 | 5. Programada | 191 | 6500 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 8 | 345 | 2024-02-08 | Cliente 39 | null | 1 | 21 |  |  | 0 | 1.08 | 0 | 4.76 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 181 | 2022-04-07 | Cliente 39 | null | 1 | 5 | 2022-04-25 | 2022-06-24 | 16 | 0.02 | 0.1 | 20 | 3. Média | 45 | 450 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 299 | 2023-05-17 | Cliente 40 | null | 3 | 16 |  |  | 0.5 | 1.48 | 296.67 | 12.5 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 262 | 2022-12-23 | Cliente 40 | null | 29 | 31 | 2023-03-22 | 2023-07-11 | 66.83 | 39.7 | 59.4 | 93.55 | 5. Programada | 77 | 48352 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 351 | 2024-03-12 | Cliente 41 | null | null | 13 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 5.67 | 0.08 | 1.47 | 0 | null | 27 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 123 | 2021-11-23 | Cliente 42 | null | 4 | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 4 | 0.1 | 2.5 | 80 | 3. Média | 5 | 600 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 5 | 31 | 2021-07-27 | Cliente 43 | null | 46 | 99 | 2021-02-01 | 2022-01-28 | 209.25 | 112.83 | 0 | 0 | 5. Programada | 255 | 28215 | 28215 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | A DEFINIR | 233 | 2022-09-01 | Cliente 44 | null | 20 | 26 | 2022-09-14 | 2023-07-12 | 34 | 41.32 | 121.52 | 76.92 | 5. Programada | 210 | 70994 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 119 | 2021-11-10 | Cliente 45 | null | 17 | 21 | 2021-11-09 | 2022-04-22 | 12 | 15.72 | 130.97 | 80.95 | 3. Média | 114 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 4 | 166 | 2022-03-22 | Cliente 46 | null | 27 | 31 | 2022-03-22 | 2023-05-31 | 84 | 129.03 | 153.59 | 87.1 | 3. Média | 303 | 200288 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 1 | 273 | 2023-01-23 | Cliente 46 | null | 26 | 51 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 16 | 9.5 | 59.38 | 50.98 | 5. Programada | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 178 | 2022-04-06 | Cliente 47 | null | 2 | 6 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 4 | 7.87 | 196.67 | 33.33 | 5. Programada | 4 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 284 | 2023-03-20 | Cliente 48 | null | 23 | 31 | 2023-03-09 | 2024-05-31 | 27 | 16.02 | 59.32 | 74.19 | 5. Programada | 310 | 36990 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 190 | 2022-04-27 | Cliente 49 | null | 27 | 35 | 2022-04-19 | 2023-07-15 | 122 | 83.85 | 68.73 | 74.29 | 3. Média | 320 | 59882 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 294 | 2023-04-18 | Cliente 49 | null | 2 | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 4 | 9.07 | 226.67 | 33.33 | 5. Programada | 1 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 41 | 2021-07-30 | Cliente 49 | null | 90 | 117 | 2021-07-31 | 2022-04-08 | 464 | 480.58 | 81.18 | 77.69 | 5. Programada | 177 | 90943 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 187 | 2022-04-27 | Cliente 50 | null | 3 | 4 | 2022-04-27 | 2022-05-21 | 4 | 6.95 | 173.75 | 75 | 3. Média | 18 | 450 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 247 | 2022-10-18 | Cliente 50 | null | 1 | 5 |  |  | 5 | 4.72 | 94.33 | 20 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 224 | 2022-08-05 | Cliente 50 | null | 13 | 19 | 2022-08-08 | 2022-09-28 | 20.67 | 16.45 | 79.44 | 68.42 | 5. Programada | 37 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 110 | 2021-10-30 | Cliente 50 | null | null | 1 |  |  | 3.5 | 0.02 | 0.48 | 0 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 203 | 2022-06-02 | Cliente 50 | null | 1 | 6 | 2022-06-02 | 2024-04-15 | 0 | 27.9 | 0 | 16.67 | 5. Programada | 475 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 188 | 2022-04-27 | Cliente 50 | null | 2 | 5 | 2022-04-27 | 2022-05-20 | 4 | 0.2 | 5 | 40 | 3. Média | 18 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 134 | 2022-01-13 | Cliente 51 | null | 29 | 35 | 2022-01-13 | 2023-05-15 | 140 | 165.83 | 118.45 | 82.86 | 3. Média | 336 | 235730 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 277 | 2023-02-06 | Cliente 52 | null | null | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 5 | 0.33 | 6.67 | 0 | 5. Programada | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 164 | 2022-03-21 | Cliente 52 | null | 29 | 34 | 2022-03-21 | 2023-05-15 | 71 | 58.2 | 81.97 | 85.29 | 3. Média | 296 | 48720 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 14 | 288 | 2023-04-11 | Cliente 53 | null | 13 | 17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.5 | 5.17 | 1033.33 | 76.47 | null | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 177 | 2022-04-06 | Cliente 54 | null | 2 | 6 | 2022-05-10 | 2024-04-15 | 4 | 12.4 | 310 | 33.33 | 5. Programada | 492 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 252 | 2022-10-28 | Cliente 55 | null | 26 | 44 | 2022-01-30 | 2024-06-30 | 95 | 53.52 | 56.33 | 59.09 | 5. Programada | 608 | 24498 | 0
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 14 | 107 | 2021-10-30 | Cliente 55 | null | 3 | 4 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 18.5 | 12.5 | 67.57 | 75 | 5. Programada | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 236 | 2022-09-06 | Cliente 55 | null | 2 | 4 |  |  | 4 | 0.8 | 20 | 50 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 242 | 2022-09-29 | Cliente 55 | null | 80 | 85 | 2022-09-27 | 2023-09-06 | 100.5 | 236.5 | 235.32 | 94.12 | 5. Programada | 245 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 182 | 2022-04-07 | Cliente 56 | null | 10 | 13 | 2022-03-31 | 2024-05-31 | 3.75 | 7.22 | 192.44 | 76.92 | 5. Programada | 548 | 7400 | 0
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 214 | 2022-06-21 | Cliente 57 | null | 1 | 5 | 2022-06-21 |  | 4 | 0.62 | 15.42 | 20 | 5. Programada | 0 | 3300 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 162 | 2022-03-21 | Cliente 57 | null | 1 | 6 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 4 | 2 | 50 | 16.67 | 5. Programada | 24 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 244 | 2022-10-04 | Cliente 58 | null | null | 3 |  |  | 4 | 1.53 | 38.33 | 0 | 5. Programada | 0 | 999 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 157 | 2022-03-11 | Cliente 58 | null | 1 | 6 | 2022-05-12 | 2022-06-30 | 4 | 3.85 | 96.25 | 16.67 | 5. Programada | 36 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 160 | 2022-03-21 | Cliente 58 | null | 1 | 6 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 4 | 19.73 | 493.33 | 16.67 | 5. Programada | 24 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 48 | 2021-08-02 | Cliente 59 | null | 12 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 5.75 | 4.5 | 78.26 | 100 | 5. Programada | 15 | 750 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | A DEFINIR | 237 | 2022-09-12 | Cliente 59 | null | 1 | 6 |  |  | 4 | 7.27 | 181.67 | 16.67 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 11 | 125 | 2021-11-23 | Cliente 59 | null | 13 | 23 | 2021-11-29 | 2022-04-27 | 30.58 | 12.33 | 34.66 | 56.52 | 3. Média | 103 | 4360 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 246 | 2022-10-06 | Cliente 59 | null | 1 | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 4 | 6.22 | 155.42 | 16.67 | 5. Programada | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 83 | 2021-09-10 | Cliente 60 | null | 13 | 18 | 2019-09-16 | 2022-03-24 | 269 | 222.48 | 82.71 | 72.22 | 4. Baixa | 641 | 34970 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 189 | 2022-04-27 | Cliente 60 | null | 2 | 4 | 2022-04-27 | 2022-05-13 | 1.08 | 1.02 | 93.85 | 50 | 5. Programada | 13 | 999 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 192 | 2022-05-13 | Cliente 60 | null | 1 | 6 | 2022-05-13 | 2022-06-30 | 4 | 5.4 | 135 | 16.67 | 5. Programada | 35 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 131 | 2022-01-10 | Cliente 60 | null | 3 | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2.5 | 1.05 | 42 | 50 | 5. Programada | 1 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 8 | 340 | 2024-01-04 | Cliente 61 | null | 80 | 117 | 2023-12-18 | 2024-07-31 | 95 | 112.27 | 44.37 | 68.38 | null | 159 | 0 | 0
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 360 | 2024-04-18 | Cliente 62 | null | 8 | 14 | 2024-01-31 | 2024-05-15 | 4.33 | 0.18 | 4.23 | 57.14 | null | 75 | 3000 | 0
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 8 | 353 | 2024-03-14 | Cliente 62 | null | 10 | 15 | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 16.67 | 0.52 | 3.1 | 66.67 | null | 129 | 0 | 0
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 1 | 283 | 2023-03-14 | Cliente 63 | null | 82 | 103 | 2023-02-28 | 2024-06-30 | 131 | 296.37 | 224.71 | 79.61 | 5. Programada | 337 | 138940 | 0
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 151 | 2022-02-23 | Cliente 64 | null | 1 | 6 | 2022-02-16 | 2022-06-30 | 4 | 29.28 | 732.08 | 16.67 | 5. Programada | 93 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 330 | 2023-11-23 | Cliente 65 | null | 81 | 129 | 2023-11-17 | 2024-06-28 | 91 | 36.65 | 29.44 | 62.79 | null | 157 | 0 | 0
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 296 | 2023-04-20 | Cliente 66 | null | 9 | 13 | 2023-03-31 | 2024-06-30 | 3.75 | 2.65 | 70.67 | 69.23 | 5. Programada | 314 | 1500 | 0
5 - Cancelados | 7 | Consultor 7 | 146 | 2022-02-11 | Cliente 67 | null | 6 | 21 | 2022-02-11 | 2022-05-13 | 11 | 2.38 | 21.67 | 28.57 | 5. Programada | 62 | 9864 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 2 | 34 | 2021-07-28 | Cliente 68 | null | 17 | 19 | 2021-07-22 | 2022-01-04 | 13.25 | 16.07 | 0 | 0 | 3. Média | 119 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 356 | 2024-04-09 | Cliente 69 | null | 9 | 114 | 2024-04-02 | 2024-07-31 | 79.83 | 1.13 | 1.42 | 7.89 | null | 86 | 3000 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 17 | 2021-07-21 | Cliente 69 | null | 123 | 127 | 2021-07-26 | 2023-07-30 | 405.05 | 300.83 | 57.81 | 96.85 | 3. Média | 509 | 117600 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 260 | 2022-12-02 | Cliente 69 | null | 9 | 13 | 2023-01-23 | 2024-07-31 | 3.75 | 1.55 | 41.33 | 69.23 | 5. Programada | 386 | 1500 | 0
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 180 | 2022-04-06 | Cliente 69 | null | null | 6 | 2022-04-11 | 2022-06-30 | 4 | 0.2 | 5 | 0 | 5. Programada | 57 | 7320 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 14 | 265 | 2022-12-23 | Cliente 69 | null | null | 6 |  |  | 5.17 | 0.75 | 14.52 | 0 | 3. Média | 0 | 1000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 208 | 2022-06-09 | Cliente 70 | null | 18 | 21 | 2022-06-21 | 2022-10-28 | 34 | 25.47 | 74.9 | 85.71 | 5. Programada | 92 | 26092 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 235 | 2022-09-01 | Cliente 71 | null | null | 5 |  |  | 4 | 4.68 | 117.08 | 0 | 5. Programada | 0 | 3300 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 139 | 2022-02-07 | Cliente 71 | null | null | 6 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 4 | 16.02 | 400.42 | 0 | 3. Média | 24 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 318 | 2023-09-22 | Cliente 71 | null | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | 100 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 170 | 2022-03-30 | Cliente 72 | null | 7 | 8 |  |  | 0.5 | 38.22 | 7643.33 | 87.5 | 5. Programada | 0 | 3600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 127 | 2021-11-25 | Cliente 73 | null | 27 | 39 | 2021-11-25 | 2023-04-30 | 125 | 96.78 | 77.43 | 69.23 | 3. Média | 361 | 58080 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 307 | 2023-05-29 | Cliente 74 | null | 14 | 20 |  |  | 53.5 | 7.42 | 13.86 | 70 | 5. Programada | 0 | 36990 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 108 | 2021-10-30 | Cliente 75 | null | null | 1 |  |  | 60.75 | 6.52 | 10.73 | 0 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 145 | 2022-02-07 | Cliente 76 | null | 34 | 36 | 2022-02-07 | 2023-06-30 | 53.5 | 74.43 | 134.11 | 94.44 | 3. Média | 351 | 65118 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 358 | 2024-04-11 | Cliente 77 | null | 11 | 126 | 2024-04-10 | 2024-08-31 | 85 | 4.58 | 5.15 | 8.73 | null | 101 | 3000 | 0
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 61 | 2021-08-05 | Cliente 78 | null | 35 | 76 |  |  | 193 | 149.5 | 77.46 | 46.05 | 3. Média | 0 | 60000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 185 | 2022-04-18 | Cliente 79 | null | 2 | 6 | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 4 | 21.92 | 547.92 | 33.33 | 5. Programada | 31 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 303 | 2023-05-23 | Cliente 79 | null | 1 | 5 |  |  | 11.5 | 1.83 | 15.94 | 20 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 120 | 2021-11-16 | Cliente 80 | null | 12 | 14 | 2022-02-14 | 2022-04-08 | 176 | 127.33 | 72.35 | 85.71 | 5. Programada | 37 | 60000 | 0 | EM ATRASO
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 14 | 310 | 2023-06-29 | Cliente 80 | null | 1 | 2 |  |  | 37 | 12 | 32.43 | 50 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 344 | 2024-02-08 | Cliente 80 | null | 10 | 19 | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 1 | 2.45 | 245 | 52.63 | null | 105 | 0 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 163 | 2022-03-21 | Cliente 80 | null | 5 | 5 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 4 | 3.15 | 78.75 | 100 | 3. Média | 1 | 450 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 109 | 2021-10-30 | Cliente 81 | null | null | 1 |  |  | 3 | 23 | 766.67 | 0 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 227 | 2022-08-17 | Cliente 82 | null | 77 | 78 | 2022-08-17 | 2023-09-20 | 251.5 | 83.92 | 33.37 | 98.72 | 5. Programada | 282 | 97840 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 152 | 2022-02-23 | Cliente 83 | null | 17 | 19 | 2022-02-23 | 2022-05-31 | 10 | 12.73 | 127.33 | 89.47 | 5. Programada | 66 | 10902 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 98 | 2021-10-09 | Cliente 84 | null | 14 | 17 | 2021-10-22 | 2023-06-15 | 422.25 | 372.15 | 88.14 | 82.35 | 5. Programada | 416 | 38997 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 220 | 2022-07-21 | Cliente 84 | null | null | 3 |  |  | 10 | 4.53 | 45.33 | 0 | null | 0 | 2000 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 245 | 2022-10-06 | Cliente 84 | null | null | 5 |  |  | null | 2.23 | 0 | 0 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 154 | 2022-03-09 | Cliente 84 | null | 11 | 14 | 2022-03-14 | 2024-05-31 | 3.75 | 4.82 | 128.44 | 78.57 | 5. Programada | 561 | 3600 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 155 | 2022-03-09 | Cliente 84 | null | 11 | 14 | 2022-03-11 | 2022-08-16 | 21 | 25.68 | 116.74 | 78.57 | 3. Média | 112 | 299.97 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | A DEFINIR | 23 | 2021-07-26 | Cliente 84 | null | 5 | 17 | 2021-07-22 | 2022-03-22 | 30 | 10.15 | 33.83 | 29.41 | 3. Média | 171 | 4500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 130 | 2021-12-06 | Cliente 85 | null | 1 | 6 | 2021-12-15 | 2022-01-21 | 4 | 37.2 | 930 | 16.67 | 5. Programada | 28 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 2 | 76 | 2021-08-23 | Cliente 86 | null | 4 | 4 | 2021-09-21 | 2021-10-29 | 4 | 2.55 | 0 | 100 | 5. Programada | 29 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 255 | 2022-11-17 | Cliente 86 | null | 1 | 4 |  |  | 1.5 | 1.83 | 122.22 | 25 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 259 | 2022-12-02 | Cliente 87 | null | null | 5 |  |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 213 | 2022-06-21 | Cliente 87 | null | 1 | 5 |  |  | 0 | 1.37 | 0 | 20 | 3. Média | 0 | 6 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 59 | 2021-08-03 | Cliente 88 | null | 94 | 99 | 2021-07-01 | 2022-02-25 | 285 | 336.07 | 110.19 | 94.95 | 3. Média | 168 | 29499 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 9 | 147 | 2022-02-11 | Cliente 89 | null | 3 | 22 | 2022-02-11 | 2022-07-22 | 20 | 2.37 | 11.83 | 13.64 | 5. Programada | 111 | 10500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 291 | 2023-04-11 | Cliente 89 | null | 22 | 86 | 2023-04-25 | 2023-06-20 | 1580.33 | 32.93 | 2.08 | 26.16 | 2. Alta | 40 | 73062 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 263 | 2022-12-23 | Cliente 89 | null | 20 | 22 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 18.5 | 18.45 | 99.73 | 90.91 | 5. Programada | 40 | 10500 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 264 | 2022-12-23 | Cliente 89 | null | 2 | 22 |  |  | 20 | 0.18 | 0.92 | 9.09 | 5. Programada | 0 | 10500 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 267 | 2022-12-23 | Cliente 89 | null | 9 | 34 |  |  | 20 | 8.43 | 42.17 | 26.47 | 5. Programada | 0 | 10500 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 266 | 2022-12-23 | Cliente 89 | null | 7 | 32 |  |  | 20 | 5.17 | 25.83 | 21.88 | 5. Programada | 0 | 10500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 347 | 2024-03-08 | Cliente 90 | null | 6 | 14 |  |  | null | 0.1 | 0 | 42.86 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 261 | 2022-12-23 | Cliente 90 | null | null | 5 |  |  | 5 | 0.37 | 7.33 | 0 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 158 | 2022-03-11 | Cliente 90 | null | null | 6 | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 4 | 11.72 | 292.92 | 0 | 5. Programada | 24 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 279 | 2023-02-09 | Cliente 90 | null | 1 | 5 |  |  | 5 | 1.5 | 30 | 20 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 7 | 124 | 2021-11-23 | Cliente 90 | null | 5 | 5 | 2021-11-26 | 2022-03-23 | 4 | 3.4 | 85 | 100 | 3. Média | 81 | 1741 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 126 | 2021-11-23 | Cliente 90 | null | 1 | 12 | 2021-11-29 | 2022-06-30 | 4 | 0.03 | 0.83 | 8.33 | 5. Programada | 148 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 7 | 24 | 2021-07-26 | Cliente 90 | null | 14 | 24 | 2021-08-19 | 2022-06-30 | 53 | 95.12 | 158.53 | 61.88 | 3. Média | 221 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 6 | 52 | 2021-08-02 | Cliente 90 | null | 21 | 25 | 2021-04-20 | 2021-09-30 | 19.37 | 22.38 | 115.58 | 84 | 3. Média | 116 | 12416.92 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 6 | 38 | 2021-07-29 | Cliente 91 | null | 64 | 68 | 2021-10-01 | 2022-03-10 | 107 | 109.33 | 88.17 | 94.12 | 5. Programada | 109 | 15750 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 101 | 2021-10-22 | Cliente 92 | null | 87 | 88 | 2021-10-30 | 2022-03-16 | 55.17 | 30.37 | 55.05 | 98.86 | 3. Média | 95 | 4950 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 322 | 2023-10-16 | Cliente 93 | null | 45 | 126 | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 48 | 41.13 | 85.69 | 35.71 | null | 58 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 9 | 133 | 2022-01-13 | Cliente 94 | null | 12 | 27 | 2022-01-17 | 2022-05-18 | 54 | 20.23 | 37.47 | 44.44 | 5. Programada | 84 | 6450 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 8 | 333 | 2023-11-28 | Cliente 95 | null | null | 18 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | null | 0.2 | 0 | 0 | null | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 8 | 336 | 2023-11-29 | Cliente 95 | null | 7 | 18 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | null | 0.25 | 0 | 38.89 | null | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 186 | 2022-04-27 | Cliente 95 | null | null | 6 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 4 | 31.5 | 787.5 | 0 | 5. Programada | 38 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 8 | 337 | 2023-11-29 | Cliente 95 | null | null | 20 |  |  | 15 | 0.17 | 1.11 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 49 | 2021-08-02 | Cliente 96 | null | 77 | 77 | 2021-03-18 | 2021-10-04 | 98.25 | 104.1 | 64.96 | 100 | 5. Programada | 143 | 14550 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 219 | 2022-07-08 | Cliente 97 | null | 1 | 5 |  |  | null | 8.65 | 0 | 20 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 357 | 2024-04-10 | Cliente 98 | null | 20 | 127 | 2024-04-02 | 2024-08-31 | 70 | 12.35 | 17.64 | 15.75 | null | 107 | 0 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 153 | 2022-03-09 | Cliente 99 | null | 15 | 21 | 2022-03-11 | 2023-05-15 | 16 | 15.55 | 97.19 | 71.43 | 5. Programada | 300 | 37754 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | A DEFINIR | 293 | 2023-04-18 | Cliente 100 | null | 6 | 12 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 4 | 9.15 | 228.75 | 50 | 5. Programada | 1 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 319 | 2023-09-22 | Cliente 101 | null | 2 | 6 |  |  | 4 | 4.55 | 113.75 | 33.33 | 3. Média | 0 | 1000 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Projeto Inacabado | 365 | 2024-05-02 | Cliente 101 | null | 7 | 14 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | null | 0.27 | 0 | 50 | null | 22 | 0 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 55 | 2021-08-02 | Cliente 101 | null | 18 | 18 |  |  | 11.5 | 11.5 | 100 | 100 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 14 | 253 | 2022-10-28 | Cliente 101 | null | null | 1 |  |  | 39 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 7 | 144 | 2022-02-07 | Cliente 102 | null | 20 | 27 | 2022-02-07 | 2023-06-13 | 30 | 24.67 | 74.75 | 74.07 | 5. Programada | 340 | 11712 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 63 | 2021-08-06 | Cliente 103 | null | 4 | 6 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 8.5 | 8 | 44.44 | 66.66 | 3. Média | 3 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 328 | 2023-11-01 | Cliente 103 | null | 1 | 18 |  |  | null | 1.3 | 0 | 5.56 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 159 | 2022-03-21 | Cliente 103 | null | 1 | 9 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | 9 | 20.33 | 225.93 | 11.11 | 5. Programada | 73 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 297 | 2023-05-02 | Cliente 103 | null | null | 5 |  |  | 5 | 0.25 | 5 | 0 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 85 | 2021-09-15 | Cliente 104 | null | 26 | 26 | 2021-09-15 | 2022-03-11 | 47 | 66.58 | 141.67 | 100 | 5. Programada | 127 | 2250 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 9 | 168 | 2022-03-30 | Cliente 105 | null | 2 | 39 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 64 | 4.1 | 6.41 | 5.13 | 3. Média | 344 | 126214 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 7 | 35 | 2021-07-28 | Cliente 106 | null | 15 | 18 | 2021-07-28 | 2023-05-15 | 12 | 22.78 | 189.86 | 83.33 | 3. Média | 453 | 6276 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 295 | 2023-04-18 | Cliente 106 | null | null | 5 |  |  | 5 | 0.22 | 4.33 | 0 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 99 | 2021-10-22 | Cliente 107 | null | 60 | 68 | 2021-11-01 | 2022-04-08 | 49.25 | 49.52 | 100.54 | 88.53 | 5. Programada | 110 | 62 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 84 | 2021-09-10 | Cliente 108 | null | 16 | 18 | 2021-09-20 | 2021-12-17 | 310 | 322.32 | 103.97 | 88.89 | 5. Programada | 65 | 60000 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | A DEFINIR | 304 | 2023-05-23 | Cliente 108 | null | 2 | 6 |  |  | 4 | 3.42 | 85.42 | 33.33 | 5. Programada | 0 | 1500 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 1 | 65 | 2021-08-10 | Cliente 108 | null | 28 | 28 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 157 | 293.5 | 186.94 | 100 | 5. Programada | 1 | 36900 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 103 | 2021-10-27 | Cliente 109 | null | 25 | 26 | 2021-10-29 | 2023-04-30 | 44.5 | 78.93 | 173.48 | 96.15 | 5. Programada | 378 | 27698 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 8 | 329 | 2023-11-07 | Cliente 110 | null | null | 21 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | null | 1.2 | 0 | 0 | null | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 90 | 2021-09-27 | Cliente 111 | null | 7 | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-27 | 113 | 107.12 | 94.79 | 58.33 | 5. Programada | 22 | 11839 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 7 | 135 | 2022-01-14 | Cliente 112 | null | 20 | 26 | 2022-01-14 | 2023-05-15 | 18 | 89.7 | 498.33 | 76.92 | 5. Programada | 338 | 38412 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 281 | 2023-03-08 | Cliente 113 | null | 7 | 12 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 5.97 | 0 | 58.33 | 5. Programada | 1 | 11700 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | A DEFINIR | 240 | 2022-09-19 | Cliente 114 | null | 22 | 31 | 2022-09-16 | 2023-07-15 | 62 | 35.73 | 57.63 | 70.97 | 5. Programada | 210 | 46246 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 354 | 2024-03-25 | Cliente 115 | null | 8 | 126 | 2024-03-25 | 2024-07-31 | 86 | 19.47 | 22.64 | 6.75 | null | 91 | 0 | 0
5 - Cancelados | 7 | Consultor 2 | 80 | 2021-08-31 | Cliente 116 | null | 6 | 25 | 2021-08-31 | 2021-11-18 | 10 | 2.5 | 0 | 24 | 5. Programada | 58 | 1500 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 191 | 2022-04-27 | Cliente 117 | null | 18 | 26 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 67 | 54.75 | 81.72 | 69.23 | 3. Média | 260 | 37923 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 5 | 30 | 2021-07-27 | Cliente 118 | null | 59 | 94 | 2021-02-08 | 2021-10-29 | 215.62 | 198.4 | 0 | 0 | 5. Programada | 188 | 29992.5 | 29992.5 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 3 | 50 | 2021-08-02 | Cliente 119 | null | 18 | 21 | 2021-06-22 | 2021-12-15 | 12.25 | 36.2 | 0 | 0 | 3. Média | 127 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 46 | 2021-08-02 | Cliente 120 | null | 22 | 22 | 2021-08-23 | 2022-04-26 | 27.25 | 33.78 | 123.98 | 100 | 3. Média | 172 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 13 | 298 | 2023-05-03 | Cliente 121 | null | null | 16 |  |  | 0.5 | 7.95 | 1590 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 268 | 2023-01-05 | Cliente 121 | null | 20 | 23 | 2023-03-23 | 2023-05-31 | 25.5 | 18.1 | 70.98 | 86.96 | 5. Programada | 48 | 30800 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 292 | 2023-04-18 | Cliente 121 | null | null | 9 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 346 | 2024-03-05 | Cliente 122 | null | 40 | 63 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 38 | 30.77 | 80.96 | 63.49 | null | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 4 | 200 | 2022-05-26 | Cliente 123 | null | 4 | 22 | 2022-05-26 | 2022-08-31 | 17 | 2.77 | 16.27 | 18.18 | 5. Programada | 70 | 34452 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 312 | 2023-07-27 | Cliente 124 | null | 1 | 9 |  |  | 0.5 | 2.03 | 406.67 | 11.11 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 74 | 2021-08-20 | Cliente 125 | null | 12 | 18 | 2021-09-20 | 2021-10-22 | 225 | 151.83 | 44.39 | 66.67 | 5. Programada | 24 | 14625 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 12 | 226 | 2022-08-16 | Cliente 125 | null | 2 | 5 |  |  | 5 | 0.47 | 9.33 | 40 | 3. Média | 0 | 720 | 0 | EM ATRASO
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 14 | 225 | 2022-08-16 | Cliente 125 | null | null | 2 |  |  | 5 | null | 0 | 0 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 44 | 2021-08-02 | Cliente 126 | null | 94 | 115 | 2021-06-28 | 2022-04-29 | 921.58 | 932.22 | 101.15 | 81.74 | 5. Programada | 215 | 136950 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 323 | 2023-10-16 | Cliente 127 | null | null | 4 |  |  | 4 | 3.87 | 96.67 | 0 | 3. Média | 0 | 600 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 228 | 2022-08-25 | Cliente 128 | null | 6 | 36 | 2022-08-25 | 2023-07-31 | 63 | 17.22 | 27.33 | 16.67 | 5. Programada | 236 | 63773 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 195 | 2022-05-19 | Cliente 129 | null | null | 7 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 29 | 8 | 27.59 | 0 | 3. Média | 34 | 5220 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 12 | 197 | 2022-05-26 | Cliente 129 | null | null | 5 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 4 | null | 0 | 0 | 3. Média | 34 | 720 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Projeto Inacabado | 363 | 2024-04-26 | Cliente 129 | null | 7 | 14 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 5.67 | 0.17 | 2.94 | 50 | null | 33 | 0 | 0
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 1 | 256 | 2022-11-17 | Cliente 129 | null | 95 | 99 | 2022-11-09 | 2024-07-31 | 203.5 | 624.7 | 278.68 | 95.96 | 5. Programada | 438 | 303600 | 0
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 1 | 238 | 2022-09-13 | Cliente 129 | null | 69 | 95 | 2022-09-08 | 2024-08-31 | 321 | 724.93 | 225.84 | 72.63 | 5. Programada | 502 | 686185 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 280 | 2023-02-22 | Cliente 129 | null | 31 | 36 | 2023-02-10 | 2023-03-08 | 44 | 0.02 | 0.04 | 86.11 | 5. Programada | 19 | 60000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 269 | 2023-01-10 | Cliente 130 | null | 27 | 30 | 2023-01-10 | 2023-06-19 | 32 | 24.43 | 76.35 | 90 | 5. Programada | 114 | 27808 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 11 | 176 | 2022-03-31 | Cliente 131 | null | 9 | 22 | 2022-03-31 | 2023-04-28 | 859 | 24.17 | 1.1 | 36.36 | 3. Média | 274 | 37362 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 3 | 37 | 2021-07-29 | Cliente 132 | null | 22 | 23 | 2021-05-03 | 2021-12-10 | 10 | 30.77 | 0 | 0 | 3. Média | 159 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 9 | 193 | 2022-05-17 | Cliente 133 | null | 36 | 46 | 2022-05-10 | 2023-06-16 | 63 | 72.1 | 114.44 | 78.26 | 3. Média | 282 | 44172 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 348 | 2024-03-08 | Cliente 133 | null | null | 14 |  |  | null | 0.08 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 8 | 350 | 2024-03-12 | Cliente 133 | null | null | 13 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 5.67 | null | 0 | 0 | null | 27 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 332 | 2023-11-28 | Cliente 134 | null | 10 | 16 | 2023-11-14 | 2024-05-31 | 15 | 0.72 | 4.78 | 62.5 | null | 139 | 0 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 6 | 51 | 2021-08-02 | Cliente 135 | null | 22 | 25 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 43.53 | 42.83 | 98.39 | 88 | 3. Média | 9 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 11 | 128 | 2021-11-29 | Cliente 136 | null | 10 | 19 | 2021-11-29 | 2022-04-27 | 12.1 | 7.52 | 62.12 | 52.63 | 3. Média | 103 | 1500 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 4 | 194 | 2022-05-17 | Cliente 137 | null | 92 | 107 | 2022-05-05 | 2024-06-30 | 237 | 181.52 | 65.51 | 85.98 | 3. Média | 545 | 407850 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 276 | 2023-02-03 | Cliente 138 | null | 2 | 5 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 2 | 3.75 | 187.5 | 40 | 3. Média | 6 | 1000 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 206 | 2022-06-07 | Cliente 139 | null | 3 | 17 | 2022-06-07 | 2022-10-07 | 17 | 0.85 | 5 | 17.65 | 5. Programada | 89 | 7128 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 315 | 2023-08-29 | Cliente 140 | null | 1 | 6 |  |  | 4 | 2.22 | 55.42 | 16.67 | 5. Programada | 0 | 1500 | 0 | EM ATRASO
2.0 - Avulso - Em planejamento | 12 | Consultor 8 | 349 | 2024-03-12 | Cliente 141 | null | 2 | 13 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 5.67 | 0.18 | 3.24 | 15.38 | null | 27 | 0 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 5 | 258 | 2022-11-21 | Cliente 142 | null | 132 | 170 | 2022-11-18 | 2023-02-28 | 367.67 | 572.25 | 143.65 | 82.85 | 3. Média | 73 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 6 | 143 | 2022-02-07 | Cliente 142 | null | 54 | 153 | 2021-12-28 | 2022-06-29 | 0 | 56.45 | 0 | 35.29 | 2. Alta | 127 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 104 | 2021-10-29 | Cliente 143 | null | 3 | 3 | 2021-11-18 | 2021-12-10 | 1.75 | 1.77 | 0 | 100 | 5. Programada | 17 | 499 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 116 | 2021-11-07 | Cliente 144 | null | 11 | 16 | 2022-04-05 | 2023-04-30 | 126 | 89.35 | 70.91 | 68.75 | 5. Programada | 272 | 16000 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 342 | 2024-01-15 | Cliente 145 | null | 42 | 90 | 2024-01-04 | 2024-06-30 | 52 | 24 | 46.15 | 46.67 | null | 125 | 3000 | 0
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 54 | 2021-08-02 | Cliente 146 | null | 19 | 19 |  |  | 18.5 | 18.5 | 100 | 100 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 3 | 114 | 2021-11-04 | Cliente 147 | null | 4 | 4 | 2021-11-04 | 2021-11-19 | 4 | 0.38 | 0 | 100 | 5. Programada | 11 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 1 | 272 | 2023-01-16 | Cliente 148 | null | 47 | 53 | 2022-12-13 | 2024-07-31 | 273 | 91.18 | 33.4 | 88.68 | 5. Programada | 415 | 377300 | 0
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 57 | 2021-08-02 | Cliente 149 | null | 13 | 23 | 2022-02-17 | 2022-04-30 | 36.92 | 36.32 | 98.37 | 56.52 | 3. Média | 47 | 19608 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 9 | 121 | 2021-11-16 | Cliente 150 | null | 4 | 4 | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 4 | 0.2 | 5 | 100 | 5. Programada | 12 | 600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 122 | 2021-11-16 | Cliente 151 | null | 1 | 6 | 2021-11-29 | 2022-03-04 | 4 | 1.45 | 36.25 | 16.67 | 5. Programada | 67 | 3000 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 4 | 165 | 2022-03-21 | Cliente 152 | null | 17 | 34 | 2022-03-21 | 2022-05-25 | 19 | 19.72 | 103.77 | 50 | 3. Média | 46 | 23436 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 64 | 2021-08-09 | Cliente 153 | null | 23 | 23 | 2021-08-09 | 2021-12-15 | 13.67 | 20.85 | 0 | 100 | 3. Média | 93 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | A DEFINIR | 305 | 2023-05-29 | Cliente 154 | null | 19 | 24 | 2023-05-25 | 2023-11-30 | 16.5 | 15.22 | 92.22 | 79.17 | 5. Programada | 131 | 36990 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 209 | 2022-06-09 | Cliente 155 | null | 42 | 51 | 2022-06-06 | 2023-05-31 | 69 | 42.22 | 61.18 | 82.35 | 5. Programada | 252 | 32776 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 1 | 257 | 2022-11-18 | Cliente 156 | null | 36 | 97 | 2022-11-09 | 2023-08-31 | 86 | 25.73 | 26.26 | 37.11 | 5. Programada | 208 | 72256 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Projeto Inacabado | 77 | 2021-08-23 | Cliente 157 | null | 74 | 86 | 2020-02-10 | 2021-10-15 | 114.92 | 84.52 | 0 | 0 | 3. Média | 431 | 15040 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 118 | 2021-11-10 | Cliente 158 | null | 15 | 18 | 2021-11-09 | 2022-05-19 | 22 | 24.93 | 113.33 | 83.33 | 3. Média | 133 | 46212 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 2 | 73 | 2021-08-20 | Cliente 159 | null | 24 | 32 | 2021-08-20 | 2022-01-28 | 18.58 | 24.25 | 98.64 | 75 | 3. Média | 116 | 2250 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 60 | 2021-08-03 | Cliente 160 | null | 104 | 104 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 123.58 | 123.83 | 100.2 | 100 | 5. Programada | 5 | 17899 | 0 | EM ATRASO
2.1 - Avulso - Em execução | 13 | Consultor 14 | 308 | 2023-06-15 | Cliente 160 | null | null | 1 |  |  | 0 | null | 0 | 0 | 1. Crítica | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 4 | 115 | 2021-11-04 | Cliente 161 | null | 23 | 25 | 2021-11-04 | 2022-05-19 | 18 | 26.17 | 145.37 | 92 | 3. Média | 136 | 12978 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 81 | 2021-09-07 | Cliente 162 | null | 88 | 100 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 97.07 | 88.35 | 91.02 | 88 | 5. Programada | 29 | 9949 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 111 | 2021-10-30 | Cliente 163 | null | null | 1 |  |  | 7.75 | 0.02 | 0.22 | 0 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.2 - Em Produção | 6 | Consultor 8 | 325 | 2023-10-24 | Cliente 164 | null | 108 | 117 | 2023-10-30 | 2024-04-30 | 48 | 51.85 | 107.99 | 93.55 | null | 128 | 10560 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 40 | 2021-07-29 | Cliente 165 | null | 95 | 99 | 2021-09-01 | 2021-11-03 | 252.02 | 249.6 | 0 | 0 | 5. Programada | 45 | 37800 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 56 | 2021-08-02 | Cliente 166 | null | 19 | 22 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 20.08 | 15.53 | 0 | 0 | 3. Média | 9 | 2000 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 112 | 2021-10-30 | Cliente 167 | null | 1 | 1 |  |  | 16 | 0.02 | 0.1 | 100 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 286 | 2023-03-20 | Cliente 167 | null | null | 5 |  |  | 5 | null | 0 | 0 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | A DEFINIR | 102 | 2021-10-26 | Cliente 167 | null | 1 | 6 | 2021-11-29 | 2022-03-04 | 4 | 1.18 | 29.58 | 16.67 | 5. Programada | 67 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.1 - Em execução | 3 | Consultor 8 | 352 | 2024-03-14 | Cliente 168 | null | 22 | 135 | 2024-03-13 | 2024-07-31 | 124 | 74.8 | 60.32 | 16.3 | null | 99 | 20352 | 0
4 - Stand By | 10 | A DEFINIR | 230 | 2022-08-26 | Cliente 169 | null | 1 | 6 |  |  | 4 | 4.4 | 110 | 16.67 | 5. Programada | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 5 | 72 | 2021-08-18 | Cliente 169 | null | 59 | 99 | 2021-09-09 | 2023-12-17 | 219 | 148.27 | 67.7 | 59.6 | null | 571 | 32850 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 5 | 42 | 2021-07-30 | Cliente 170 | null | 129 | 133 | 2020-11-02 | 2021-07-15 | 1062 | 1117.97 | 97.9 | 97.67 | 5. Programada | 181 | 221960 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 14 | 222 | 2022-08-02 | Cliente 170 | null | 43 | 45 | 2022-08-03 | 2023-06-15 | 114.75 | 101.97 | 88.86 | 95.56 | 5. Programada | 222 | 16952 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 326 | 2023-10-25 | Cliente 170 | null | 5 | 18 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | null | 1.62 | 0 | 27.78 | null | 1 | 0 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 8 | 341 | 2024-01-09 | Cliente 170 | null | 67 | 116 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 69 | 25.67 | 37.2 | 57.76 | null | 2 | 0 | 0 | EM ATRASO
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 14 | 311 | 2023-07-03 | Cliente 171 | null | 60 | 65 | 2023-01-15 | 2024-02-23 | 71.92 | 45.6 | 63.41 | 92.31 | null | 281 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 22 | 2021-07-26 | Cliente 171 | null | 7 | 19 |  |  | 28.58 | 18.32 | 61.91 | 36.84 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 1 | 149 | 2022-02-11 | Cliente 171 | null | 10 | 15 |  |  | 195 | 129.92 | 66.62 | 66.67 | 5. Programada | 0 | 21689 | 0 | EM ATRASO
4 - Stand By | 10 | Consultor 6 | 78 | 2021-08-27 | Cliente 171 | null | 319 | 1185 | 2021-08-23 | 2023-03-02 | 2365.2 | 4487.92 | 178.11 | 29.11 | 5. Programada | 385 | 0 | 0 | EM ATRASO
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 8 | 138 | 2022-02-01 | Cliente 171 | null | 23 | 26 |  |  | 790.95 | 430.73 | 54.46 | 88.46 | null | 0 | 60000 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 33 | 2021-07-27 | Cliente 171 | null | 8 | 15 |  |  | 10.83 | 16.5 | 152.3 | 53.33 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 58 | 2021-08-03 | Cliente 171 | null | 2 | 18 | 2021-08-03 | 2021-09-09 | 12.5 | 10.92 | 87.33 | 11.11 | 5. Programada | 27 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.0 - Em planejamento | 2 | Consultor 13 | 254 | 2022-10-31 | Cliente 171 | null | null | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 16.66 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 14 | 32 | 2021-07-27 | Cliente 171 | null | 12 | 16 |  |  | 15.83 | 88.43 | 558.52 | 75 | 3. Média | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 88 | 2021-09-22 | Cliente 171 | null | 10 | 10 | 2018-05-10 | 2021-12-17 | 65 | 57.47 | 0 | 100 | 3. Média | 920 | 5220 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 150 | 2022-02-15 | Cliente 172 | null | 9 | 12 | 2022-02-16 | 2022-05-27 | 68 | 110.27 | 162.16 | 75 | 3. Média | 69 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 8 | 327 | 2023-10-30 | Cliente 172 | null | null | 18 |  |  | null | 0.03 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 11 | 184 | 2022-04-18 | Cliente 172 | null | 5 | 8 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 4 | 39.32 | 982.92 | 62.5 | 5. Programada | 9 | 3600 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 1 | 69 | 2021-08-17 | Cliente 173 | null | 71 | 71 | 2020-10-20 | 2021-10-25 | 105.28 | 104.32 | 0 | 100 | 5. Programada | 260 | 13699 | 0 | EM ATRASO
6 - Pacote de horas | 4 | Consultor 14 | 148 | 2022-02-11 | Cliente 173 | null | 1 | 2 | 2022-02-11 | 2022-10-20 | 40 | 12 | 15 | 50 | 5. Programada | 175 | 0 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 79 | 2021-08-27 | Cliente 174 | null | 100 | 100 | 2019-11-20 | 2022-03-15 | 81 | 66.05 | 81.54 | 100 | 3. Média | 591 | 11019 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | Consultor 8 | 359 | 2024-04-15 | Cliente 174 | null | 12 | 14 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 4.67 | 7.2 | 154.29 | 85.71 | null | 20 | 3000 | 0 | EM ATRASO
1.3 - Finalização | 9 | A DEFINIR | 174 | 2022-03-30 | Cliente 174 | null | 2 | 8 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 4 | 2.83 | 70.83 | 25 | 5. Programada | 9 | 3300 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 172 | 2022-03-30 | Cliente 174 | null | 1 | 10 | 2022-04-18 | 2022-05-27 | 11 | 2.1 | 17.5 | 10 | 3. Média | 29 | 525 | 0 | EM ATRASO
5 - Cancelados | 7 | Consultor 11 | 132 | 2022-01-13 | Cliente 174 | null | 13 | 26 | 2022-01-12 | 2022-08-17 | 28 | 19.28 | 68.87 | 50 | 5. Programada | 152 | 27714 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 3 | 89 | 2021-09-22 | Cliente 174 | null | 8 | 14 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 84 | 59.57 | 70.91 | 57.14 | 5. Programada | 35 | 8505 | 0 | EM ATRASO
1.4 - Concluído | 5 | Consultor 4 | 129 | 2021-12-02 | Cliente 175 | null | 3 | 3 | 2021-12-03 | 2022-03-23 | 3.08 | 3.6 | 116.76 | 100 | 5. Programada | 76 | 499 | 0 | EM ATRASO